## Feuille1
Function type	Weight
	Simple	Medium	Complex
Inputs	3	4	6
Outputs	4	5	7
Inquiry	3	4	6
ILF	7	10	15
ELF	5	7	10

Software analysis				Total
Inputs	5	1	2	31
Outputs	3	0	1	19
Inquiry	0	4	0	16
ILF	4	2	0	48
ELF	2	0	0	10
				124

## Feuille2
COCOMO analysis
A	Size	E	EM		AVC
	12,4	0,91			100

Calculation of E based on scale factors

Scale Factors	Very Low	Low	Normal	High	Very High	Extra High
Precedentness	6,2	4,96	3,72	2,48	1,24	0
#Elements	0	0	0	0	0	0
Flexibility	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0
#Elements	0	0	0	0	0	0
Resolution	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0
#Elements	0	0	0	0	0	0
TEAM cohesion	5,48	4,38	3,29	2,19	1,1	0
#Elements	0	0	0	0	0	0
Process Maturity	7,8	6,24	4,68	3,12	1,56	0
#Elements	0	0	0	0	0	0
					SF sum	0
B	E
0,91	0,91

Cost drivers and effort multipliers
Level	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High
RELY
DATA
RUSE
DOCU
TIME
STOR
PVOL
ACAP
PCAP
PCON
APEX
PLEX
LTEX
TOOL
SITE
SCED
CPLX