## Feuille1
Function type	Weight
	Low	Average	High
Inputs	3	4	6
Outputs	4	5	7
Inquiry	3	4	6
ILF	7	10	15
ELF	5	7	10

Software analysis				Total
Inputs	3	4	2	37
Outputs	3	0	1	19
Inquiry	2	2	0	14
ILF	6	0	0	42
ELF	0	1	0	7
				119
		High estimation		Low estimation
		4998		7973

## Feuille2
COCOMO analysis
A	Size	E	EM		Effort			F	Duration
2,94	4,998	1,0511595238	0,7255641989		11,5762930195	PM		0,3082319048	7,8071427536
	7,973				18,9134815467	PM			9,0825494173

Calculation of E based on scale factors

Scale Factors	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High	Average
Precedentness	6,2	4,96	3,72	2,48	1,24	0
#Elements	1	0	1	0	0	2	2,48
Flexibility	5,07	4,05	3,04	2,03	1,01	0
#Elements	0	0	2	0	0	1	2,0266666667
Resolution	7,07	5,65	4,24	2,83	1,41	0
#Elements	0	3	4	0	0	0	4,8442857143
TEAM cohesion	5,48	4,38	3,29	2,19	1,1	0
#Elements	0	0	0	1	1	0	1,645
Process Maturity	7,8	6,24	4,68	3,12	1,56	0
#Elements	0	0	0	1	0	0	3,12
					SF sum	14,115952381
B	E
0,91	1,0511595238

Cost drivers and effort multipliers
Level	Very Low	Low	Nominal	High	Very High	Extra High	Average
RELY	0,82	0,92	1	1,1	1,26
#Elements	0	0	0	1	0	0	1,1
DATA		0,9	1	1,14	1,28
#Elements	0	0	0	1	0	0	1,14
RUSE		0,95	1	1,07	1,15	1,24
#Elements	0	0	1	0	0	0	1
DOCU	0,81	0,91	1	1,11	1,23
#Elements	0	0	0	1	0	0	1,11
TIME			1	1,11	1,29	1,63
#Elements	0	0	0	0	1	0	1,29
STOR			1	1,05	1,17	1,46
#Elements	0	0	1	0	0	0	1
PVOL		0,87	1	1,15	1,3
#Elements	0	1	0	0	0	0	0,87
ACAP	1,42	1,19	1	0,85	0,71
#Elements	0	0	1	0	0	0	1
PCAP	1,34	1,15	1	0,88	0,76
#Elements	0	0	1	0	0	0	1
PCON	1,29	1,12	1	0,9	0,81
#Elements	0	0	0	0	1	0	0,81
APEX	1,22	1,1	1	0,88	0,81
#Elements	0	0	0	1	0	0	0,88
PLEX	1,19	1,09	1	0,91	0,85
#Elements	0	0	0	0	1	0	0,85
LTEX	1,2	1,09	1	0,91	0,84
#Elements	0	0	0	1	0	0	0,91
TOOL	1,17	1,09	1	0,9	0,78
#Elements	0	0	0	1	0	0	0,9
SITE	1,22	1,09	1	0,93	0,86	0,8
#Elements	0	0	0	0	0	1	0,8
SCED	1,43	1,14	1	1	1
#Elements	0	0	1	0	0	0	1
CPLX	0,73	0,87	1	1,17	1,34	1,74
#Elements	0	0	2	1	2	0	1,17
					EM product	0,7255641989